## Sprint 1
SPRINT 1:
| Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término | Horas | Horas Reales | Estado
INVESTIGAR LARAVEL
Tutoriales y documentación | Cristóbal Díaz | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 5 | 5 | Terminado
Tutoriales y documentación | Maximiliano Palma | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 5 | 5 | Terminado
Tutoriales y documentación | Samuel Sáez | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 5 | 5 | Terminado
Tutoriales y documentación | Joaquin Quezada | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 5 | 5 | Terminado
Tutoriales y documentación | Hans Topp | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 5 | 5 | Terminado
DISEÑO DE PAGINA PRINCIPAL
Menu de cursos | Samuel Sáez | 2018-10-20 | 2018-10-25 | 2 | 2 | Terminado
Buscador | Samuel Sáez | 2018-10-20 | 2018-10-25 | 2 | 2 | Terminado
Actividad reciente | Cristóbal Díaz | 2018-10-20 | 2018-10-25 | 5 | 5 | Terminado
DISEÑO SALA
Distribucion de usuarios | Maximiliano Palma | 2018-10-20 | 2018-10-27 | 2 | 2 | Terminado
Creacion de sala | Hans Topp | 2018-10-20 | 2018-10-27 | 4 | 4 | Terminado
Aspecto de sala | Joaquín Quezada | 2018-10-20 | 2018-10-27 | 5 | 5 | Terminado
Archivos adjuntos | Maximiliano Palma | 2018-10-20 | 2018-10-27 | 3 | 3 | Terminado
INTERFAZ SALA (COMENTARIO)
Publicacion de comentarios | Samuel Sáez | 2018-10-25 | 2018-10-31 | 2 | 2 | Terminado
Reporte comentario | Cristóbal Díaz | 2018-10-25 | 2018-10-31 | 4 | 4 | Terminado
Eliminar comentario | Samuel Sáez | 2018-10-25 | 2018-10-31 | 3 | 3 | Terminado
INTERFAZ SALA (USUARIO)
Conexion de usuarios | Maximiliano Palma | 2018-10-27 | 2018-11-01 | 2 | 2 | Terminado
Restricciones | Hans Topp | 2018-10-27 | 2018-11-01 | 5 | 5 | En proceso
Algoritmo distribucion | Maximiliano Palma | 2018-10-27 | 2018-11-01 | 2 | 2 | En proceso
Reporte usuario | Joaquín Quezada | 2018-10-27 | 2018-11-01 | 2 | 2 | Terminado
Grabar comentario | Joaquín Quezada | 2018-10-27 | 2018-11-01 | 2 | 2 | Terminado
REVISION DE ERRORES
Revision de errores | Cristóbal Díaz | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 1 | 1 | Terminado
Revision de errores | Maximiliano Palma | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 1 | 1 | Terminado
Revision de errores | Samuel Sáez | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 1 | 1 | Terminado
Revision de errores | Hans Topp | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 1 | 1 | Terminado
Revision de errores | Joaquín Quezada | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 1 | 1 | Terminado
*Fecha inicio 17-10-2018 |  |  | T.H: | 75
*Fecha de término 06-11-2018

## Horas Sprint 1
| FECHA CALENDARIO | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-06
TAREAS | TIEMPO ESTIMADO | Día 01 | Día 02 | Día 03 | Día 04 | Día 05 | Día 06 | Día 07 | Día 08 | Día 09 | 2017-11-10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | TOTAL HORAS
INVESTIGAR LARAVEL
Tutoriales y documentación | 5 | 2018-10-17: 1; 2018-10-18: 2; 2018-10-19: 2 | 5
Tutoriales y documentación | 5 | 2018-10-17: 1; 2018-10-18: 2; 2018-10-19: 2 | 5
Tutoriales y documentación | 5 | 2018-10-17: 1; 2018-10-18: 2; 2018-10-19: 2 | 5
Tutoriales y documentación | 5 | 2018-10-17: 1; 2018-10-18: 2; 2018-10-19: 2 | 5
Tutoriales y documentación | 5 | 2018-10-17: 1; 2018-10-18: 2; 2018-10-19: 2 | 5
DISEÑO DE PAGINA PRINCIPAL
Menu de cursos | 2 | 2018-10-24: 2 | 2
Buscador | 2 | [15 empty] | 2 | bar: 2018-10-24 to 2018-10-25
Actividad reciente | 5 | 2018-10-24: 2; 2018-10-25: 1; 2018-10-26: 2 | 5
DISEÑO SALA
Distribucion de usuarios | 2 | 2018-10-24: 2 | 2
Creacion de sala | 4 | 2018-10-24: 2; 2018-10-25: 1; 2018-10-26: 1 | 4
Aspecto de sala | 5 | 2018-10-24: 2; 2018-10-25: 2; 2018-10-26: 1 | 5
Archivos adjuntos | 3 | 2018-10-24: 1; 2018-10-25: 2 | 3
INTERFAZ SALA (COMENTARIO)
Publicacion de comentarios | 2 | [15 empty] | 2 | bar: 2018-10-25 to 2018-10-26
Reporte comentario | 4 | 2018-10-26: 3; 2018-10-29: 1 | 4
Eliminar comentario | 3 | 2018-10-25: 1; 2018-10-30: 2 | 3
INTERFAZ SALA (USUARIO)
Conexion de usuarios | 2 | [15 empty] | 2 | bar: 2018-10-30 to 2018-10-31
Restricciones | 5 | 2018-10-29: 2; 2018-10-30: 1; 2018-10-31: 2 | 5
Algoritmo distribucion | 2 | 2018-10-30: 2 | 2
Reporte usuario | 2 | [15 empty] | 2 | bar: 2018-10-29; 2018-10-31
Grabar comentario | 2 | [15 empty] | 2 | bar: 2018-10-30 to 2018-10-31
REVISION DE ERRORES
Revision de errores | 1 | [15 empty] | 1 | bar: 2018-11-02
Revision de errores | 1 | [15 empty] | 1 | bar: 2018-11-05
Revision de errores | 1 | [15 empty] | 1 | bar: 2018-11-05
Revision de errores | 1 | [15 empty] | 1 | bar: 2018-11-06
Revision de errores | 1 | [15 empty] | 1 | bar: 2018-11-02
75
HORAS RESTANTES | 75 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 38 | 29 | 21 | 17 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0
HORAS ESTIMADAS RESTANTES (IDEAL) | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0

## Sprint 2
SPRINT 2:
| Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término | Horas | Horas Reales | Estado
PENDIENTES DE SPRINT 1
Algoritmo de distribución | Maximiliano Palma | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 5 |  | En proceso
Restricciones sala (Tiempo/Usuario) | Hans Topp | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 5 | 5 | Terminado
Grabar comentarios | Joaquín Quezada | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 3 | 3 | Terminado
Implementación de interfaz | Joaquín Quezada | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 2 | 2 | Terminado
Archivos en comentarios | Cristóbal Díaz | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 5 | 5 | Terminado
Eliminar comentarios | Samuel Saez | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 5 |  | Terminado
INTERFAZ AYUDANTE
Recepcion de comentarios | Cristobal Diaz | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 5 | 5 | Terminado
Agregar retroalimentacion | Hans Topp | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 5 | 5 | Terminado
Eliminar comentario | Maximiliano Palma | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 5 |  | Terminado
Creacion de temas | Samuel Saez | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 5 |  | Terminado
Preguntas | Joaquin Quezada | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 5 |  | Terminado
SALA RESTRICCIÓN
Sala de espera | Maximiliano Palma | 2018-11-21 | 2018-11-27 | 5 |  | En proceso
Tiempo de sala | Hans Topp | 2018-11-21 | 2018-11-27 | 5 |  | Terminado
Desconeccion de sala | Cristobal Diaz | 2018-11-21 | 2018-11-27 | 5 |  | Terminado
Eliminacion de sala | Samuel Saez | 2018-11-21 | 2018-11-27 | 5 |  | Terminado
Interaccion de mensajes | Joaquin Quezada | 2018-11-21 | 2018-11-27 | 5 |  | Terminado
*Fecha inicio 7-11-2018 |  |  | T.H: | 75
*Fecha de término 26-11-2018

## Burndown Sprint 2
Sprint 2 Backlog |  |  | Sprint 2
Tareas | SubTareas | Tiempo Estimado | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26
Pendiente Sprint 1 | Algoritmo de distribución | 5 | bar: 2018-11-06 to 2018-11-10
| Restricciones sala (Tiempo/Usuario) | 5 | bar: 2018-11-06 to 2018-11-10
| Grabar comentarios | 3 | bar: 2018-11-09 to 2018-11-10; 2018-11-12
| Implementación de interfaz | 2 | bar: 2018-11-10; 2018-11-12
| Archivos en comentarios | 5 | bar: 2018-11-06 to 2018-11-09
| Eliminar comentarios | 5
Opciones Ayudante | Recepcion de comentarios | 5 | 2018-11-15: 1; 2018-11-16: 2; 2018-11-17: 2
| Agregar retroalimentacion | 5 | 2018-11-16: 2; 2018-11-17: 1; 2018-11-19: 2
| Eliminar comentario | 5 | bar: 2018-11-15 to 2018-11-16; 2018-11-19
| Creacion de temas | 5
| Preguntas | 5 | 2018-11-16: 1; 2018-11-17: 2; 2018-11-19: 2
Restricciones Sala | Sala de espera | 5 | bar: 2018-11-20; 2018-11-22 to 2018-11-24; 2018-11-26
| Tiempo de sala | 5 | 2018-11-21: 1; 2018-11-23: 3; 2018-11-24: 1
| Desconeccion de sala | 5 | 2018-11-22: 1; 2018-11-23: 1; 2018-11-24: 1; 2018-11-26: 2
| Eliminacion de sala | 5 | bar: 2018-11-20 to 2018-11-24
| Interacción mensajes | 5 | bar: 2018-11-21 to 2018-11-24; 2018-11-26
| Total Horas Restantes | 75 | 72 | 69 | 66 | 62 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 54 | 48 | 43 | 43 | 38 | 36 | 33 | 29 | 22 | 17 | 17 | 13
| Horas Estimadas | 75 | 71.4286 | 67.8571 | 64.2857 | 60.7143 | 57.1429 | 53.5714 | 50 | 46.4286 | 42.8571 | 39.2857 | 35.7143 | 32.1429 | 28.5714 | 25 | 21.4286 | 17.8571 | 14.2857 | 10.7143 | 7.1429 | 3.5714 | 0
Sprint Burndown Chart

## Sprint 3
SPRINT 3:
| Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término | Horas | Horas Reales | Estado
PENDIENTES DE SPRINT 2
Eliminar comentario | Maximiliano Palma | 2018-11-28 | 2018-12-04 | 5 |  | Terminado
Sala de espera | Hans Topp | 2018-11-28 | 2018-12-04 | 5 |  | Pendiente
Creacion de temas | Joaquín Quezada | 2018-11-28 | 2018-12-04 | 3 |  | Terminado
Eliminacion de sala | Cristobal Diaz | 2018-11-28 | 2018-12-04 | 2 |  | Terminado
Actualizacion de Interfaz
Comentarios en la sala | Joaquin Quezada | 2018-12-05 | 2018-12-11 | 5 |  | Terminado
Historial del alumno | Hans Topp | 2018-12-05 | 2018-12-11 | 5 |  | Terminado
Distribucion de preguntas en la sala | Maximiliano Palma | 2018-12-05 | 2018-12-11 | 5 |  | Pendiente
Diseño modulo Ayudante | Cristobal Diaz | 2018-12-05 | 2018-12-11 | 5 |  | Terminado
Vizualizacion del contenido | Cristobal Diaz | 2018-12-05 | 2018-12-11 | 5 |  | Terminado
Interfaz Final
Aplicacion API | Maximiliano Palma/Joaquin Quezada | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 10 |  | Pendiente
Revision final | Hans Topp / Cristobal Diaz | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 10 |  | Pendiente
*Fecha inicio 7-11-2018 |  |  | T.H: | 60
*Fecha de término 26-11-2018

## Burndown Sprint 3
Sprint 3 Backlog |  |  | Sprint 3
Tareas | SubTareas | Tiempo Estimado | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18
Pendiente Sprint 2 | Eliminar comentario | 5 | bar: 2018-11-28 to 2018-12-02
| Sala de espera | 5 | bar: 2018-11-28 to 2018-12-02
| Creacion de temas | 3 | bar: 2018-11-29 to 2018-12-01
| Eliminacion de sala | 2 | bar: 2018-11-28; 2018-12-02
Iterfaz parte 1 | Comentarios en la sala | 5 | bar: 2018-12-04 to 2018-12-08
| Historial del alumno | 5 | 2018-12-04: 1; 2018-12-05: 1; 2018-12-06: 1; 2018-12-07: 1; 2018-12-08: 2
| Distribucion de preguntas en la sala | 5 | bar: 2018-12-04 to 2018-12-08
| Diseño modulo Ayudante | 5 | bar: 2018-12-04 to 2018-12-09
| Visualización del contenido | 5 | 2018-12-04: 1; 2018-12-05: 1; 2018-12-06: 1; 2018-12-07: 2; 2018-12-08: 1
Interfaz final | Aplicacion Api | 10 | 2018-12-11: 2; 2018-12-12: 2; 2018-12-13: 1; 2018-12-14: 2; 2018-12-15: 1; 2018-12-16: 5; 2018-12-17: 5
| Revision final | 10 | 2018-12-11: 3; 2018-12-12: 4; 2018-12-13: 5; 2018-12-14: 5; 2018-12-15: 5; 2018-12-16: 5; 2018-12-17: 5
| Total Horas Restantes | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 24 | 18 | 17 | 17 | 12 | 6 | 0 | -7 | -13 | -23 | -33 | -33
| Horas Estimadas | 60 | 57.1429 | 54.2857 | 51.4286 | 48.5714 | 45.7143 | 42.8571 | 40 | 37.1429 | 34.2857 | 31.4286 | 28.5714 | 25.7143 | 22.8571 | 20 | 17.1429 | 14.2857 | 11.4286 | 8.5714 | 5.7143 | 2.8571 | 0
Sprint Burndown Chart